## 20-09 a 29-09
Planejamento do BackLog
Scrum Master: Wesley Soares
Sprint: 20/09/2018 a 29/09/2018
Tarefa | Responsável | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29
Criar repositório no github | Rafaela | x
Incluir todos os participantes no repositório | Rafaela | x
Elaborar Diagrama de Casos de Uso | Samuel | x | x
Elaborar Diagrama de Classes | Samuel | x | x
Subir os diagramas para o Github | Samuel | x | x
Aprovar Projeto | Wesley |  |  | x
Elaborar o script do BD | Rafaela |  |  |  | x
Aprovar BD | Wesley |  |  |  | x
Implantar o BD na máquina | Todos |  |  |  | x
Criar a tela Principal | Samuel |  |  |  | x
Criar a tela ClienteView | Samuel |  |  |  | x
Criar a tela FuncionárioView | Samuel |  |  |  | x
Comitar | Samuel |  |  |  | x
Baixar Projeto | Todos
Entregar ao cliente | Wesley

## 30-09 a 12-10
Planejamento do BackLog
Scrum Master: Wesley Soares
Sprint: 30/09/2018 a 12/10/2018
Tarefa | Responsável | 2018-09-30 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 2018-10-06 | 2018-10-07 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 2018-10-11
Criar pacote DAO, Conexão, ClienteDAO e FuncionarioDAO | Rafaela | bar: 2018-09-30 to 2018-10-03
Declaração das classes Model Cliente e Funcionario com seus gets/sets e método construtor | Samuel | bar: 2018-09-30 to 2018-10-03
Views: Criar chamadas aos processos | Samuel | bar: 2018-09-30 to 2018-10-03
Aprovar e testar alterações | Wesley | bar: 2018-10-04 to 2018-10-05
Entregar ao cliente | Wesley | bar: 2018-10-08 to 2018-10-09